「한일축제한마당2011 in Tokyo」주관사업자 공모

｢한일축제한마당｣ 행사는 한일 공동 교류 행사로서 서울과 도쿄에서 다양한 문화행사를 통해 한일 양국 관계의 우호 관계 형성에 이바지하였고 2011년에도 동행사가 개최될 예정입니다. 이에 아래와 같이 ｢한일축제한마당2011 in Tokyo｣ 행사에 참여할 추진사업자를 다음과 같이 공모하오니 많은 관심과 참여바랍니다.

2011년 4월

한일축제한마당2011 in Tokyo 운영위원장

1.한일축제한마당2011 in Tokyo 개관

가. 사업목적

한국인과 일본인이 하나가 되어 만드는 한일 공동 교류 행사로서 한일 양국의 다채로운 문화예술 프로그램을 상대국에서 교차로 진행함으로써 양국 문화교류 활성화 도모

나. 추진배경

2005년 한일우정의 해 주요 사업으로 시작, 2005~2008까지 서울에서 개최해왔으나 2009.2.11 한일 외교장관회담시 서울/도쿄 동시개최 합의에 따라 2009년과 2010년에 양국에서 동시 개최함

다. 행사개요

ㅇ 행사명 : 한일축제한마당2011 in Tokyo

ㅇ 일시 및 장소

- 전야제 : 2011. 9. 30(금) / 뉴 오타니 호텔

- 본행사 : 2011. 10. 1(토)~2(일) / 도쿄 롯본기힐즈 아레나

ㅇ 제안 행사 프로그램(안)

- 행사테마 : 공존공영의 새로운 100년

- 전야제 : 리셉션 형식

- 무대 행사 : 개막식, 폐막식, 한국가요콘테스트2011 본선대회, 한류가수 공연, 재일한국학교공연, 재일한국예술인공연, 한일지역축제 공연, 한국예술인무대, 일본예술인무대, 한일예술인합동무대 등

- 부대 행사 : 체험코너(한식체험, 한복시착, 한글티셔츠제작) 등

2.위탁　사업 개요

가. 사업내용 : 전야제 및 본행사 주관, 공연단 섭외 및 관리, 행사장 임차 및 제작물 설치, 언론 홍보, 보도 및 취재 지원, 기부금 모금 활동 지원 전반 등

나. 사업기간 : 2011. 5월경(계약체결 후) ~ 2012. 3월경(최종정산서 및 보고서 제출시 까지)

다. 예산액 : 약8천만엔~9천만엔

※ 단, 한류스타, 한국 공연단 섭외 일부, 한류스타영상메시지 제작비용은 문화체육관광부, 한식 행사 장소 대여 및 진행비용은 농림수산식품부, 전야제 장소 대여 및 진행 비용은 주일한국대사관이(단, 전야제 공연단 출연료　및 무대관련비용은 축제 예산 사용)별도 직접 관리하므로 상기 예산액에서는 제외

3.위탁 주요 내용

가. 홍보 실시 계획 수립 및 집행- 단계별, 매체별 홍보 계획 수립

ㅇ 행사 홍보인쇄물(포스터, 전단지 등) 제작 배포

ㅇ 행사 언론 홍보(기자회견 개최 등)

ㅇ 행사 광고 매체 선정 및 집행

나. 행사 주관

ㅇ 행사 컨셉 및 슬로건 개발

ㅇ 행사 로고 활용한 디자인 개발

ㅇ 사무국 설치 및 운영

ㅇ 기부금 모금 활동 지원 전반

ㅇ 실행위원회 및 운영위원회 관리 및 회의개최 지원

ㅇ 행사장(롯폰기 힐즈 아레나 : 예약중) 계약 및 관리

ㅇ 행사진행(전야제, 메인무대 행사 및 부대행사)계획 수립 및 인력확보, 배치 등

- 한국가요콘테스트2011 본선대회, 부대행사 운영 인력은 별도 지원

- 자원봉사단(안내 요원 등)모집 및 관리는 별도 지원

ㅇ 출연 단체 섭외 및 관리(출연 단체는 원칙적으로 모집, 일부 초청 형식이며, 일부 한국측공연단 포함하며, 수송 및 체류 전반 지원)

ㅇ 행사 관련 시설물 디자인과 설치 및 운영/관리

ㅇ 부대 행사(전야제, 한식 소개 행사 등) 추진 지원

ㅇ 당일 행사 안내 프로그램 제작 배부

ㅇ 부대사무실 장소 예약 및 관리 : 인터뷰룸, VIP룸, 사무국 등

ㅇ 주요 인사 초청 지원

ㅇ 행사 기록 : 사진, 동영상 촬영

ㅇ 행사 결과 보고서(책자/DVD/관련서류모음 등) 제출(한국어/일본어로 작성)

4. 사업자 선정

가. 선정 일정

ㅇ 참가 신청 서류 제출기한 : 2011.5.13(금), 15:00까지

ㅇ 1차 서류 심사 결과 발표 : 2010.5.17(화) / 1차 합격 사업체에 개별통보

ㅇ 2차 프레젠테이션 심사 : 2011.5.19(목) / 사업체별 40분 이내 / 주일한국대사관 한국문화원

ㅇ 우선 협상대상자 발표 : 2011.5.23(월) / 우선 협상대상자에 개별통보

※ 상기 발표 일정은 사정에 의해 변경될 수 있음

나. 선정 절차 및 방법

ㅇ 1차 서류 심사

ㅇ 2차 프레젠테이션 심사

ㅇ 협상

- 우선 협상대상자와 협상이 이루어지면 차순위 협상대상자와는 협상 생략

- 우선 협상대상자와 협상이 결렬되면 차순위 협상대상자 순으로 협상 실시

ㅇ 계약

- 협상에 의한 계약

5.공모 참가 방법

가. 참가 자격

ㅇ 대상 사업을 수행할 능력을 갖춘 사업체(기관, 단체 또는 기업)

ㅇ 공고 전일로부터 최근 3년 이내 문화예술 행사 실적(경험) 있는 사업체

※ 일본에 주소를 두지 않는 사업체는 응모 불가(단, 일본에 주소를 두는 사업체(협력업체)와의 협조를 통한 응모는 가능하나 이 경우에는 협력업체의 사업 수행 능력 및 문화예술 행사 실적의 증명이 필요)

나. 참가 신청 서류 제출

ㅇ 제출기한 : 2011.5.13(금), 15:00까지

ㅇ 장 소 : 주일한국대사관 한국문화원(도쿄도 신주쿠구 요츠야 4-4-10)

ㅇ 제출방법 : 직접 또는 우편제출

※ 우편제출의 경우에는 제출기한까지 위 장소에 도착하여야 함.

다. 공모참가시 유의사항

ㅇ제출된 사업계획서의 내용은 주일한국대사관의 허가 없이 변경할 수 없으며, 계약 체결 시 계약조건의 일부로 간주됨

- 제안요청서와 응찰자의 제안서는 계약서의 일부가 되며, 위원회의 필요에 의해 추가 제안 및 자료를 요청할 수 있음. 이에 따라 제출된 자료 역시 제안서와 동일한 효력을 가짐

ㅇ사업계획서 심사시 필요한 경우 제출서류 이외의 추가자료를 요구할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 사업계획서와 동일한 효력을 가짐

ㅇ사업계획서와 관련된 일체의 비용은 공모참가자의 부담으로 하며, 제출된 서류는 일체 반환하지 않음.

ㅇ 사업수행에 따른 산출물의 소유권은 주일한국대사관에 있음.

ㅇ 예산은 주관사업자의 기관 운영을 위한 인건비 등 경상적 경비에 사용할 수 없음

ㅇ 주관사업자 선정 이후 당초 사업계획이 중대하게 변경되는 경우에는 주관사업자 선정을 취소할 수 있음

ㅇ 제출서류가 부정 또는 허위로 작성된 사실이 발견될 경우 평가대상에서 제외되며, 계약 후에도 계약을 무효로 함

ㅇ 사업계획서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 내용이 허위로 확인될 경우 또는 입증요구에 입증하지 못하는 경우는 평가대상에서 제외

- 사업게획서 및 제출서류가 허위임이 밝혀질 경우, 손해배상을 청구할 수 있으며, 관련 제반 비용은 제안사업자가 전적으로 부담함

ㅇ 본 공모신청 및 사업수행과정에서 주일한국대사관에서 제공한 자료는 다른 목적으로 사용할 수 없으며, 이에 대한 모든 책임은 주관사업자가 부담함

ㅇ 본 제안요청서에 명시된 모든조항은 최소한의 사항만을 규정하였으므로, 누락된 사항에 대해 문제가 발생되지 않도록 주관사업자가 사전 관련 조치를 취하여야 함

ㅇ 제출된 서류는 계약서에 특별히 명기하는 내용 외에는 계약서에 준하는 효력을 가지므로 신중히 작성 요망

ㅇ 본 과업수행에 필요한 각종 물품은 제안사가 자체적으로 확보함

ㅇ 공모참가자는 주일한국대사관의 심사위원회 구성, 심사기준, 심사과정, 심사결과에 대해 이의를 제기할 수 없으며, 심사결과의 세부내용은 공개하지 않음

ㅇ 공모한 사업계획서 중 행사 수행에 부합한 사업계획서가 없을 경우에는 선정하지 않을 수도 있음

6.사업계획서 작성

가.제출서류

아래 목차를 참조하되, 창의적/효과적 제안을 위하여 자유롭게 변경 가능.

【첨부형식참조】

ㅇ공모 참가신청서

ㅇ최근3년간 사업 실적

ㅇ사업 실적 증명원

ㅇ경영실태보고서

ㅇ사업수행 조직체계 및 인력 계획

ㅇ사업수행 인력 인적사항(인력별 작성)

【자유형식】

ㅇ후원협찬 및 기부금 모금 계획 및 추진 전략(목표액 : 약2천만엔)

ㅇ예산집행(지출)계획

ㅇ전체행사내용 기획(안)

ㅇ국내외 홍보 계획

ㅇ기타 성공적 공연추진을 위한 사항

【첨부제출】

ㅇ사업자등록증 사본

ㅇ법인등기부등본 사본

ㅇ법인 정관

나. 사업계획서 작성요령

ㅇ 제안 행사 프로그램(안)(상기 한일축제한마당2011 in Tokyo 개관 중 행사개요 참조)및 사업계획서 작성요령을 최대한 충족하도록 작성함

ㅇ 별첨 목차 순서에 따라 작성하되, 본 지침(안)에 예시되지 아니한 사항이라도 본 과업 수행에 필요하다고 인정되는 항목 및 내용 등을 추가하여 자유롭게 제안 가능.

ㅇ 상세하게 작성하는 것을 원칙으로 근거‧참고자료 등을 첨부하여야 하며 기술적 설명자료 등의 내용이 많을 경우에는 별지자료로 작성함

ㅇ 작성내용을 객관적으로 입증할 수 있는 자료는 별첨하여 제출 가능함

ㅇ 꼭 필요한 사항 위주로 명료하게 작성하여야 하며, 불확실한 용어의 사용 및 추상적인 표현(‘～할 수 있다’ 등)은 금지함

ㅇ 작성 지침에 명시되지 않은 내용에 대한 추가적인 사항이 있는 경우에는 해당항목에 포함 또는 별도의 항목을 추가하여 작성할 수 있으며, 작성지침 항목 중 해당사항이 없는 경우는 해당 항목에 “해당 없음”으로 간략히 기술함

7. 사업자 심사

가. 심사 및 선정방법

ㅇ 심사방법 : 심사위원회 구성

- 별도의 심사위원회를 구성하여 심사기준에 따라 사업계획서를 검토, 채점한 결과 가장 높은 점수를 얻은 사업자를 선정

나. 평가 항목 및 배점표

| 구 분 | 평 가 항 목 |
| --- | --- |
| 사업 기획 역량 | ㅇ 기획창의성, 행사목적의 이해도 ㅇ 사업계획의 구체성․적합성․실현가능성 |
| 사업추진역량 | ㅇ 사업실적(유사사업 추진 실적) 및 수행능력 ㅇ 행사의 운영 및 관리계획의 적정성과 가능성 |
| 인력․조직관리역량 | ㅇ 인력투입계획 및 현장운영인력의 적정성 |
| 홍보역량 | ㅇ 행사 홍보계획의 적정성과 창의성 및 효율성 |
| 예산, 수입·지출계획의 효과성 | ㅇ 후원협찬 및 기부금 모금 계획 구체성, 효과성 ㅇ 예산 집행(지출)계획 구체성, 효과성 |

8. 문의

주일한국대사관 한국문화원 「한일축제한마당2011 in Tokyo」담당자

TEL : 03-3357-5970

※2010행사 개최 보고서　｢주일한국대사관 한국문화원」에서 무료 배부