| 提案要請書 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 「KOCCA TOKYO SNS 広報運営 委託業務」 |  |  |

2026. 3.

| 業務内容・提案依頼に 関するお問い合わせ先 | 東京ビジネスセンター | 主任 澤井春乃 | T. +81-3-6550-8715 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | E. hsawai@kocca.kr |

| Ⅰ | 提案要請概要 |
| --- | --- |

- 事業概要

- 事業名 :　KOCCA TOKYO SNS 広報運営 委託業務

- 事業目的 :　日本現地向け韓国コンテンツおよび東京ビジネスセンター主催イベント等の主要活動の広報

- 事業期間 : 契約締結日から 2026.12.4. まで

- 推定金額 : 金6,363,636円(税別)

- 事業予算 : 金7,000,000円(税込)

- 事業内容

- KOCCA TOKYO SNS運営

- KOCCA TOKYO SNS アカウント管理

✓　InstagramおよびXのアカウント管理

✓　コメントのモニタリング、コメント返信およびユーザー反応管理

✓　問題発生時の危機管理対応

- SNSコンテンツ企画・制作およびアップロード(日本語)

✓　コンテンツ企画・制作・アップロード(映像コンテンツ含む)

✓ プラットフォームごとに月12回/計108回以上のコンテンツアップロード コンテンツ区分; 実施内容; 回数. クリエイティブコンテンツ; 企画・コンテンツ情報収集 および制作; 週１～2回 （年間約50件）. トレンドコンテンツ. 映像コンテンツ; 企画および映像撮影・編集; 月1回(年間約8件). フォローイベントコンテンツ; フォローイベント広報投稿物制作; 随時. ✓ イベント参加ゲストのインタビュー(コメント)動画制作 ✓ 韓国語のコンテンツ情報収集および日本語ネイティブによる翻訳・校正の実施 ✓ フォント、画像、音源等の著作権処理 ✓ 映像コンテンツ制作に関する撮影および編集 ✓ 契約終了日以降（2026.12.05～2026.12.31）にアップロードするコンテンツの事前制作 - SNSフォローイベントの企画および運営 ✓ センター主要イベントと連動したフォローイベントの企画・実施 ✓ 関連投稿の制作およびアップロード ✓ イベント景品の購入および管理 ✓ 当選者リストの管理および景品発送 - SNS広告運用 ✓ フォローイベントと連動したSNS投稿広告の実施 ✓ フォロワー増加およびリーチ拡大のための有料広告戦略の策定・運用 - SNS運用高度化 ✓ 広告運用結果およびアカウントデータを活用した東京ビジネスセンター向けSNSマーケティングコンサルティングの実施 ✓ 収集データの戦略的活用による情報拡散力の高い10〜20代層へのリターゲティング実施

３. 推進日程(案)

-  ‘26. 3月 2週 ~ 4月 1週 : 基本計画策定および入札公告

-  ‘26. 4月 1週 ~ 4月 2週 : 提案書の評価および評価および事業者の選定

-  ‘26. 4月 3週 ~ 4月 4週: 技術協議および契約締結

- 　‘26. 4月 5週 ~ 12月 1週 : 事業遂行

| 詳細スケジュール | 推進スケジュール（月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ◦事業計画の策定および事業者の選定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 事業計画の策定および入札公告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 提案書の評価および事業者の選定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ◦契約締結および着手報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ◦事業の遂行および管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 事業の実施および運営管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - フォローイベント実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ◦報告会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 中間、最終報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※上記の推進スケジュールは、今後KOCCAと選定事業者との協議により変更となる場合があります。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ⅱ | 提案要請詳細内容 |
| --- | --- |

1. 提案要請内容及び業務委託の範囲

※ 本業務の推進に向けた全体的な構成および運営方案を提示するものとし、詳細は発注者と協議のうえ決定する。

※ 代行会社の業務範囲の詳細内容は、最終契約締結（協議）時に下記内容から調整される場合がある。

- SNSコンテンツ企画および制作

    - KOCCA TOKYO SNSアカウント管理

✓　InstagramおよびXのアカウント運営

✓　コメントのモニタリング、コメント返信およびユーザー反応管理

✓　問題発生時の危機管理対応

| プラットフォーム | アカウント情報および運営の特徴 |
| --- | --- |
| Instagram | ・アカウント名：韓国コンテンツ振興院 東京ビジネスセンター（ID：@koccatokyo） ・運用特性： ― 画像および動画（リール、ストーリーズ等）を中心とした投稿を通じ、SNSを主要プラットフォームとして活用 ― 映像・音楽・ファッションジャンルのファンダムを対象に高い拡散力を保有 ― ストーリーズやリール動画を活用し、イベント当日のレポートなどリアルタイムマーケティングに活用 ― 視覚効果を最大化したコンテンツ運用 |
| X | ・アカウント名：韓国コンテンツ振興院 東京ビジネスセンター(ID：@koccatokyo） ・運用特性： ― ゲーム、アニメーション、漫画、ウェブトゥーンジャンルのファンダムを対象に高い拡散力を保有 ― コメント、リポスト等を通じたファンダムとのコミュニケーションが可能 ― 引用リポストを通じて既存発表内容の再案内および追加情報の提供が可能 |

    - SNSコンテンツの企画、制作およびアップロード（日本語）

✓　コンテンツの企画・制作・投稿（映像コンテンツ含む）
✓　イベント参加ゲストへのインタビューおよびコメント動画の制作
✓　韓国語コンテンツ情報の収集、日本語ネイティブによる翻訳・校正
✓　フォント、画像、音源等の著作権処理
✓　映像コンテンツ制作に伴う撮影・編集
✓　契約終了日以降（2026.12.05～2026.12.31）に投稿予定のコンテンツの事前制作

✓　投稿コンテンツ（案）

| 区分 |  | 周期 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| コンテンツ企画 | クリエイティブコンテンツ | 週1～2回 (約50件) | 日本の消費者の興味を喚起する韓流コンテンツ関連コンテンツの企画・制作 |  |
|  | トレンド コンテンツ | 週1～2回 (約50件) | 現地の人気コンテンツおよび業界最新情報を紹介するカードニュースの企画・制作 （韓国の人気コンテンツ関連ニュースの日本語要約・翻訳等） |  |
|  | イベント案内 | 随時 | ・日本現地で開催されるKOCCAイベントの紹介（画像・動画を活用） ・イベント現場レポートコンテンツの制作（動画を含む）および運用 ※ イベント開催時期により変更となる場合あり |  |
| 映像コンテンツ |  | 8回前後 | ・イベント現場レポートや韓国コンテンツ体験など、テーマ性のある映像コンテンツの制作 ・イベントゲストへのインタビュー等、積極的な映像コンテンツの制作 |  |
| フォローイベント |  | 5回前後 | ・フォローイベントの企画・運営 ・イベント景品の制作・購入 ※ センター主催イベントと連動した実施を推奨 |  |

    - SNSフォローイベントの企画・運営

✓　SNSフォローイベントの企画（5回程度）

※ KOCCA東京ビジネスセンターの主要イベントと連動

✓　関連投稿の制作およびアップロード

✓　イベント景品の購入および管理

✓　当選者リストの管理および景品発送

    - SNS広告運用

✓　フォローイベントと連動したSNS投稿広告の実施

✓　フォロワー増加およびリーチ拡大のための有料広告戦略の策定・運用

※ 実施回数および広告執行費用は東京センターと協議のうえ決定

    - SNS運用高度化

✓ 広告運用結果およびアカウントデータを活用した東京ビジネスセンター向けSNSマーケティングコンサルティングの実施

✓ 収集データの戦略的活用による、情報拡散力の高い10～20代層へのリターゲティング施策の実施

| 区分 | 詳細内容 |
| --- | --- |
| 人員体制および運営 | ◦ 総括PM 1名、実務担当者1名以上で構成 総括PMは5年以上の実務経験を有する者、またはこれに準ずる者 ※ 参加人員の参画率は最低30％以上とすること 参画率：個人の業務量のうち本業務が占める割合 |

- プロジェクト運営管理

2. 課業報告及び成果物の提出

ア.　　課業報告

| 区分 | 日程 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 着手報告 | 契約締結後14日以内 | ・業務別の推進計画の報告 |
| 週次報告 | 毎週 | ・業務推進状況およびスケジュール計画の報告 |
| 月次報告 | 毎月 | ・業務の進捗状況およびスケジュール計画の報告 |
| 中間報告 | 協議により決定 | ・業務別の進捗状況の報告 |
| 最終報告 | 契約終了後14日以内 | ・業務別の実施結果の報告 |
| 随時報告 | 随時 | ・業務別の各種状況および協議事項等の報告 |

イ.　　成果物の提出

| 成果物 | 形式 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 事業遂行計画書、着手報告書、中間報告書、最終報告書 | ファイル | 各1部 |
| 週次報告書、月次報告書 | ファイル | 週／月 各1部 |
| 支援プログラム運営に係る成果物一式 | ファイル | 一式 |
| 業務委託の精算内訳書 | ファイル | 1部 |

３. 参考事項

ア. 　推進目標

●　日本におけるK-コンテンツの認知度向上および東京ビジネスセンターの情報発信力強化

●　KOCCA TOKYO SNSの安定的な運用および現地におけるK-コンテンツの大衆認知度拡大

| プラットフォーム | 現在(2026．3．9．基準) | 目標 | 上昇率 |
| --- | --- | --- | --- |
| Instagram | 3,294人 | 5,000人 | 51.8％ |
| X | 4,518人 | 7,000人 | 55.3% |
| 合計 | 7,812人 | 12,000人 | 53.6% |

イ. 　ターゲット別運営目的

（B2C）

✓　日本の現地消費者を対象とした韓流コンテンツの認知度向上およびジャンル別関心の拡大

✓　KOCCAの主要活動に関する対外広報の強化

✓　フォロワー増加を基盤としたKOCCA独自コンテンツの広報プラットフォームの確立および発信

コンテンツの拡散力強化

(B2B)

✓　日本政府および関連機関、企業関係者を対象とした韓国コンテンツへの関心の維持・向上

✓　業界関係者向けのKOCCAイベント案内および主要活動の広報

✓　KOCCA CKL TOKYO入居企業の日本市場進出コンテンツに関する広報強化

ウ.　　東京ビジネスセンター 年間イベントスケジュール（案）

| No. | イベント名 | 開催時期 | 概要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韓国ウェブトゥーン展示会 | 1月~2月 | 韓国ウェブトゥーン展示、B2Cイベント |
| 2 | SERIES ON BOAD in TOKYO | 5月 | 韓国放送企業ビジネスマッチング |
| 3 | コンテンツ東京 | 6月 | 韓国ブース出展 |
| 4 | U-KNOCK in Tokyo |  | 韓国スタートアップ対象投資誘致 |
| 5 | K-Comics in Japan | 7月 | ウィブトゥーン企業ビジネスマッチング |
| 6 | 日韓共同制作ビジネスウィーク | 9月 | 日韓コンテンツ業界関係者を対象に共同制作のプラットフォーム提供 |
| 7 | ファッションPOP-UP ストア | 下半期 | ファッション関連のB2Cイベント |
| 8 | 東京ゲームショウ | 9月 | 韓国ブース出展 |
| 9 | ドラマ上映会 |  | 韓国ドラマ関連B2Cイベント |
| 10 | 日韓交流おまつり |  | ブース運営、B2Cイベント |
| 11 | TIFFCOM | 10月 | 放送関係ブース出展 |
| 12 | ココロアワーズ | 12月 | 東京センター関係者対象パーティー |

4．その他の案内事項

ア． 技術評価実施時には、総括責任者（PM）が発表を行わなければならない。

イ． 提案依頼書に示されていない事項であっても、予算の範囲内において効果的な事業推進のために必要と判断される場合は、自由に変更して提案することができる。

ウ． 本事業を通じて取得した個人情報は厳重に管理しなければならない。また、役務及び事業遂行中に取得した個人情報一切は、契約終了後に廃棄しなければならない。

―　個人情報に関する内容は、受託事業者選定後、双方協議の上で修正・補完することができる。

エ． 業務遂行中、KOCCAの重要な事由により業務内容の追加、変更又は削除が生じた場合、提案社は予算の範囲内で最大限協力しなければならない。

| Ⅲ | 提案書の作成要領 |
| --- | --- |

- 提案書目次

| 目次 | 作成要領 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 提案概要 |  |  |
| 1．事業目的及び範囲 | ・提案依頼内容を明確に理解し、本業務に対する目的及び範囲を体系的に記載すること。 |  |
| 2．提案内容の特徴及び差別性 | ・提案内容の特長及び他機関との差別化ポイントを明確に記載すること。 |  |
| Ⅱ．事業遂行部門 |  |  |
| 1．事業遂行体制 | ・本業務を円滑に遂行するための組織構成および運営方法について記述すること。 |  |
| 2．事業遂行方法 | ・東京ビジネスセンターのSNS運営に関して、提供内容および具体的な実施方法・運用方策について記述すること。 |  |
| Ⅲ．事業管理部門 |  |  |
| 1．事業管理 | ・事業運営方法及び日程計画を具体的に記載すること。 |  |
| 2．実施計画（予算内執行比率） | ・本業務を効果的に推進するための実施計画を記載すること。 （※金額記載禁止、比率のみ記載） 項目; 内容; 予算内執行比率. 人件費; 参加人員人件費; 0%. イベント費用; イベント景品購入費用; 0%. ソフトウェア使用料; デザインツール、権利処理費用など; 0%. 広告費用; SNS広告費用; 0%. 協業資金; キャラクターおよびインフルエンサー起用費用; 0%. 小計. 利潤（10%）. 小計+利潤. 消費税（10%）. 合計金額; 100％. |  |
| Ⅳ．別紙様式 | ・別紙第1号～別紙第10号（証憑資料を含む） |  |

2. 提案書作成指針

- 提案書は原本1部、業者情報削除版本1部を提出しなければなりません。
- 業者情報削除版では提案業者を特定できる部分は削除してください。
- 提出された提案書の編集ミス、漏れなどによる評価の不利益に対する責任は提案業者にありますのでご注意ください。

- 提案書は必ず10ページ内外で作成し、次の事項を中心に記述してください。
- 提案会社が推進しようとする主要事項
- 同事業を成功させるための提案業者の事業管理方案

- 提案書は、下記様式に準拠して作成してください。なお、文書下部には必ずページ番号を付してください。（ハングル、Word、PowerPointの使用可）

- 提案書は韓国語又は日本語で作成しなければならず、使用された英文の略語については正式名称を記述してください。

- 提案書の内容は明確な用語を使用して表現し、「~しうる」、「~の可能性がある」、「~を考慮している」などの曖昧な表現は提案書の評価時に不可能な事項とみなされますのでご注意ください。

- 情報システムの構築または施設構築など技術的な説明資料が必要な場合には、別添資料を提出することができます。

- 別紙は、必ず指定された様式に従って作成してください。

3. 提案書の効力

- 提出された提案書の内容は、韓国コンテンツ振興院が要請しない限り変更することはできず、遂行機関として選定する際に契約条件とみなされます。

- 韓国コンテンツ振興院は、必要に応じて提案者に追加提案や追加資料を要請することができ、これによって提出された資料は提案書と同じ効力を持つこととなります。

| Ⅳ | 落札者の選定及び評価 |
| --- | --- |

1. 選定方法

ア.  基本方針

- 客観的かつ公正な基準と手続きを適用し、同事業を効率的に遂行するための最適な遂行機関を選定することが基本方針です。

イ.　 適用規定

- 韓国コンテンツ振興院契約事務処理規則、韓国の「国家を当事者とする契約に関する法律」及び企画財政部「（契約例規）協議による契約締結基準」等を根拠とします。

ウ.　　選定手続き

| 入札公告 |  | 提案書 受付締切 |  | 技術評価及び価格評価 (振興院) |  | 優先交渉権者及び交渉順位の決定 |  | 交渉実施 |  | 契約締結 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1段階 |  | 2段階 |  | 3段階 |  |  |

1) 1段階 : 提案書の評価 [技術+価格]

- 技術評価 (80点)

- 振興院で評価委員会を構成(5人以内)し、評価基準に基づき提案書を評価(書類評価、発表評価及び質疑応答)します。

- 評価点数の集計は、最高点および最低点を除いた残りの点数の平均で算定します。（評価点数の単位を小数第二位まで。第三位以下は切り捨て）

- 価格評価 (20点)

- 交渉による契約締結基準に明示された価格算出方式に従います。

2) 2段階 : 優先交渉権者及び交渉順位の決定

- 技術評価点が技術評価配点上限の85％以上の者を優先交渉権者として選定します。

- 交渉順位は、総合点数（技術評価点＋価格評価点）の高得点順に決定します。

* 振興院退職者（退職後3年以内）が役員等として在職している場合は、総合点数から10点を減点します。また、評価委員への　　　　　　　　　　　事前接触が確認された場合も、総合点数から10点を減点します（両方に該当する場合は、それぞれ適用します）。

* 合算点数が同一の提案者が2者以上ある場合は、技術評価点が高い提案者を上位とします。なお、技術評価点も同一の場合は、配点の高い評価項目において高得点を得た者を上位とします。

3) 3段階 : 交渉実施

- 最優先交渉対象者と交渉を行い、交渉が成立した場合は、次順位者との交渉は実施しません。

- 交渉が成立しない場合は、同一の基準及び手続に従い、次順位の優先交渉権者と交渉を実施します。

2. 評価項目

| 評価項目 | 評価内容の詳細 | 配点 |
| --- | --- | --- |
| 遂行機関の専門性(20) | 提案業者が本事業を遂行するための専門性を備えているか？ | 20点 |
|  | - 本事業を遂行するための専門人材および管理体制を確保しているか。 - 当該事業に関する専門知識を有しているか。 |  |
| 事業理解度(15) | 事業の目的および趣旨を正確に理解しているか？ | 15点 |
|  | - KOCCA東京ビジネスセンターの活動について理解しているか。 - 本事業で求められる事業目的に適した目標を提案しているか。 - 事業の推進方向を具体的に提示しているか。 |  |
| 事業遂行能力 (25) | 事業遂行のために提示された計画が具体的かつ実現可能であるか。 | 25点 |
|  | - 事業計画が具体的かつ実現可能であるか。 - 事業遂行のための組織および支援体制が適切に提示されているか。 - 業務を自ら分析・評価し、それに基づく改善点と戦略を提示しているか。 |  |
| 事業管理方策 (20) | 提案内容を適切に管理するための方策を備えているか。 | 20点 |
|  | - 事業の推進スケジュールおよび予算執行計画が合理的に提示されているか。 - 本事業のための投入人員が適切に編成されているか。 - 本事業に関連するリスク要因に対する危機管理対策が適切に提示されているか。 |  |
| 小計 |  | 80点 |
| 価格評価 (20) | - 入札価格の評定算式に基づき算定 | 20点 |
| 合計 |  | 100点 |

| Ⅴ | 別紙書式 |
| --- | --- |

| 書式番号 | 書式名 |
| --- | --- |
| 別紙第１号書式 | 提案書表紙 |
| 別紙第２号書式 | 一般現況及び沿革 |
| 別紙第3号書式 | 参加人員現況総括表 |
| 別紙第4号書式 | 参加人員経歴事項 |
| 別紙第8号書式 | 個人情報収集・利用・提供同意書 |
| 別紙第9号書式 | 業務委託参加確認書及び報酬支給確約書 |
| 別紙第10号書式 | 韓国コンテンツ振興院退職者の役員等在職有無確認書 |

※ ご提出いただいた文書が事実と異なる場合、事業者の選定が無効となります。

【 別紙第1号書式 】

提案書表紙

「KOCCA TOKYO SNS 運営広報委託業務」 提案書

【 別紙第2号書式 】

一般現況及び沿革

| 会社名 | ⁂ | 代表者 |  | ⁂ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業分野 |  | 事業者番号 |  | ⁂ |  |
| 住所 | ⁂ |  |  |  |  |
| 電話番号 | ⁂ |  | FAX |  | ⁂ |
| 該当部門従事期間 | 年 月 ～ 年 月 ( 年 カ月) |  |  |  |  |

| 作成要領 | ※ 作成要領は提出時に削除してください |
| --- | --- |
| ‣企業情報削除版を提出する場合、「⁂」表示項目は空欄のまま提出してください。 ‣企業情報削除版を提出する場合、主要沿革については提案企業を特定できる情報をすべて削除した上で提出してください。 |  |

【 別紙第3号書式 】

参加人員の現況総括表

(提出日基準)

| 番号 | 氏名 | 担当業務 | 該当分野 勤務歴 | 本業務 参加期間 | 参加率 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 作成要領 | ※ 作成要領は提出時に削除してください |
| --- | --- |
| 当院では、業務委託の ▲効率的な管理、▲品質確保、▲人員の重複投入防止及び ▲内部専門家プールの客観的運用等のため、参加人員の参加率について厳格な管理を実施しています。 1．作成対象及び参加率算定方式 ‣ （作成対象）本業務に投入される全人員（採用予定者を含む） ‣ （算定方式）業務期間内における月別参加率の平均値を記載 2．必須遵守事項 ‣ 他の業務への参加率を含め、月別総参加率は100％を超えてはならない。 ‣ 最終契約締結時において、本業務遂行のための月別参加率は最低30％以上とすること（ただし、未参加月は0％可）。 ‣ 提出内容が虚偽又は誇張であると判明した場合、審査除外、落札取消し、契約解除・解約及び入札参加資格制限等の措置を講じることがある。 3．留意事項 ‣ PM（課題責任者）は必ず名簿の最上段に記載し、担当業務欄に「PM（課題責任者）」と明記すること。 ‣ 採用予定者については、現時点で確認可能な範囲の情報を最大限記載すること。 ‣ 提案書提出時には、参加人員情報（生年月日、性別等）を同一内容で入力すること （Excel様式をダウンロードのうえ作成し、直接入力する方式）。 |  |

【 別紙第4号書式 】

参加人員の履歴事項

| 氏名 |  |  | 所属 |  |  | 役職 |  |  |  |  | 年齢 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学歴 | 大学 専攻 |  |  |  |  | 該当分野での勤務歴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大学院 専攻 |  |  |  |  | 資格証 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本業務における担当業務 |  |  |  |  | 本業務 参加期間 |  |  |  | 本業務 参加率（平均） |  |  | % |  |

| 経歴 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業名 | 参加期間 (年 月～年 月) | 担当業務 | 発注先 | 参加率(%) | 備考 |

| 作成要領 | ※ 作成要領は提出時に削除してください |
| --- | --- |
| ‣ 経歴事項は、既に遂行した事業のうち、類似分野の代表的な事業を中心に記載すること。 ‣ 現在遂行中の事業は漏れなくすべて記載すること（遂行専門性の確認及び月別参加率が100％を超過していないかを確認するため） |  |

【 別紙第8号書式 】

| 個人情報収集・利用・提供同意書 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公告名 | KOCCA TOKYO SNS 運営広報委託業務 |  |  |  |
| 所属機関 | 氏名 | 役職 | 同意の有無 | 署名 |
|  |  |  | □ 同意/□ 同意しない |  |
|  |  |  | □ 同意/□ 同意しない |  |
|  |  |  | □ 同意/□ 同意しない |  |
|  |  |  | □ 同意/□ 同意しない |  |
|  |  |  | □ 同意/□ 同意しない |  |
| ※ 業務に参加する全員の署名 本人は、韓国コンテンツ振興院（以下「振興院」という）の入札に関連し、下記のとおり本人の個人情報の収集・利用・提供に同意します。 ア．収集・利用・提供の目的 - 振興院が実施する入札参加に伴う入札書類確認のため、必要最小限の情報を収集し活用すること。 イ．収集・利用・提供する個人情報の項目 - 代表者の氏名、電子メールアドレス、電話番号、勤務先住所、学歴、経歴、銀行名／口座番号、携帯電話番号等 - コンソーシアム構成員の勤務先住所、商号、氏名、事業者番号、銀行名／口座番号等 - 参加人員の氏名、所属／役職、年齢、学歴、経歴等 - 入札参加申請提出者の氏名、職位、電話番号、電子メールアドレス等 ウ．個人情報の保有及び利用・提供期間 - 本同意書作成時から、当該入札参加書類管理のための保有期間まで（10年間） エ．同意を拒否する権利及び拒否による不利益 本人は、上記個人情報の収集について拒否する権利を有していることを認識しています。 拒否した場合の不利益：契約締結対象から除外されることがあります。 年 月 日 韓国コンテンツ振興院長貴下 |  |  |  |  |

【　別紙第9号書式 】

業務委託参加確認書及び報酬支給確約書

| 公告名 |  | KOCCA TOKYO SNS 運営広報委託業務 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約主体 | 会社名 |  |  |  |  |
|  | フリーランス情報 | 氏名 |  | 連絡先 | 000－0000－0000 |
|  |  |  |  | メールアドレス |  |
|  |  | 参加期間 | 0000年00月00日 ～ 0000年00月00日（0.0か月） |  |  |
|  |  | 約定報酬 | （例）月額 30万円又は 総額 １００万円 |  |  |
| 本業務における担当（参加）業務内容 |  | 本業務遂行に関連するフリーランスの担当（参加）業務を記載 |  |  |  |
| 上記の内容に相違ないことを確認します。 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 株式会社 ○○○○○○ |  |  |  | （所属名又は個人名） |  |
| 代表取締役 ○○○ （印） |  |  |  | ○○○ （印） |  |

| 作成要領 | ※ 作成要領は提出時に削除してください |
| --- | --- |
| 当院では、業務委託における ▲人員投入の信頼性確保（虚偽人員投入の防止）及び ▲人件費支給の透明性確保（賃金未払い防止等）のため、提案社所属人員以外の外部人員（フリーランス、雇用承継対象者等）について、「業務委託参加確認書及び報酬支給確約書」の提出を求めています。 1．提出方法 ‣ 提案書提出日現在、提案社所属ではない外部人員（フリーランス、雇用承継対象者等）が存在する場合は、本様式を作成のうえ提出すること。 2．必須遵守事項 ‣ 参加期間は、本業務契約期間（発注者と会社間で締結された全体履行期間）内において、実務遂行のために投入される期間を記載すること。 ‣ 約定報酬は、本業務予算内で執行予定の金額基準により記載すること（総額又は月額報酬で記載）。 3．留意事項 ‣ 本様式は、今後の交渉及び契約締結結果に基づき確定した条件で再作成のうえ、再提出しなければならない。 ‣ 人員の不正使用等、虚偽書類の提出に伴うすべての責任は提案社にあり、提出内容が虚偽又は誇張であると判明した場合は、審査除外、落札取消し、契約解除・解約及び入札参加資格制限等の措置を講じることがある。 |  |

【　別紙第10号書式 】

韓国コンテンツ振興院退職者の役員等在職有無確認書

| 退職後3年以内の韓国コンテンツ振興院退職者が役員等として在職しているか否か |  |  | 該当あり（ ）/ 該当なし（ ） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ※ 役員等の詳細基準 |  |  |  |  |
| ㅇ 入札公告日から3年以内に韓国コンテンツ振興院を退職した者が、 ▲代表取締役、▲取締役（非常勤を含む）、▲監査役（非常勤を含む）又は ▲韓国の商法第401条の2第1項に該当する者として在職している場合 |  |  |  |  |
| 韓国の商法第401条の2（業務執行指示者等の責任）① 次の各号のいずれかに該当する者は、その指示又は執行した業務について、第399条、第401条及び第403条の適用において、これを取締役とみなす。 1．会社に対する自己の影響力を利用して、取締役に業務執行を指示した者 2．取締役の名義で直接業務を執行した者 3．取締役でないにもかかわらず、名誉会長、会長、社長、副社長、専務、常務、取締役その他会社の業務を執行する権限があると認められる名称を使用して会社の業務を執行した者 |  |  |  |  |
| ※ 「該当あり」の場合に限り記載 |  |  |  |  |
| 氏名 | 現所属 |  |  | 備考 |
|  | 会社名 | 役職 |  |  |

基準に該当する者がいる場合、入札公告に基づく減点措置に同意します。また、提出内容が事実と異なる場合（縮小又は漏れを含む）には、入札無効、落札取消し、契約解除・解約及び入札参加資格制限等の不利益措置について、いかなる異議も申し立てないことを確約し、本確認書を提出します。

年　　月　　日

会 社 名：○○○              代 表 者：○○○　（印）

韓国コンテンツ振興院長貴下